## Sheet1
IBK투자증권 MTS 재구축 일정표
업 무 | 세 부 업 무 | 4월
모행환전변경 매체환전 수정 |  | 1 | 2 | 3 | 4
SDPWQ002 환전환율조회 화면개발
[5900]환전화면 분석 및 수정로직 적용 개발 완료(4/15)
현업테스트 및 반영(4/23)
[HTS홈페이지] 타사대체출고 화면 변경 개발 요청 |  | 1 | 2 | 3 | 4
SDPEQ026 I/O변경
SDPEQ070 화면개발
대체화면 분석 및 수정로직 적용 개발 완료(4/22)
현업테스트 및 반영(4/30)