## WBS
대분류 | 중분류 | 업무명 | 1M/1W | 1M/2W | 1M/3W | 1M/4W | 2M/1W | 2M/2W | 2M/3W | 2M/4W | 3M/1W | 3M/2W | 3M/3W | 3M/4W | 비고
해외 Open API 제작
Open API 제작 | 업무 분석 | OPEN API 소스 분석 및 협력 업체 제공용 Setup 파일 제작 | o
Open API 제작 | 개발 협업 | 개발 협력사 OPEN API 시스템 활용 환경 구축 도움 및 개발 협력 | o | o | o | o | o | o | o | o |  |  |  |  | 협력 업체 초기 개발 환경 구축에 협업해줄 필요가 있음
Open API 제작 | 문서화 | Open API 가이드 문서 작성 | o
Open API 제작 | 전문 정의 | 전문 in/out 업무 정의 작성 | o | o
Open API 제작 | API 개발 | 해외 주문 API 인터페이스 추가 | o
Open API 제작 | 업무 분석 | 해외 주문 체결 API 인터페이스 추가 | o
Open API 제작 | 업무 분석 | 외화 환전 API 인터페이스 추가 | o | o | [10 empty] | 환전 서비스 관련 api 협력업체 업무 협의가 필요 (비즈니스 로직 구현 관련)
Open API 제작 | 업무 분석 | 잔고거래내역 API 인터페이스 추가 |  | o
Open API 제작 | 업무 분석 | 해외주식잔고 API 인터페이스 추가 |  | o
Open API 제작 | 업무 분석 | 해외주식 거래내역 API 인터페이스 추가 |  | o
Open API 제작 | 업무 분석 | 주식거래내역 API 인터페이스 추가 |  | o
DLL 개발 | [14 empty] | 실시간 잔고 그리드
DLL 개발 | 요건 분석/설계 | 실시간 잔고 그리드 DLL 요건 분석 |  |  |  |  | o | [7 empty] | 현존하는 실시간 잔고 컨트롤 분석(cx_notify.dll)
DLL 개발 | 요건 분석/설계 | 그리드 DLL 컨트롤 설계 |  |  |  |  | o
DLL 개발 | DLL 개발 | 실시간 잔고 그리드 DLL 구현 |  |  |  |  | o | o | o | o
DLL 개발 | DLL 개발 | 단위 테스트 | [8 empty] | o | o | o
DLL 개발 | 성능 검증 | 성능 테스트 및 최적화 | [8 empty] | o | o | o | o